## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
PO chọn Đồng ý hoặc Không đồng ý ở cột B. Ô trống nghĩa là chưa duyệt. Ghi chú riêng ở cột J.
Nguồn: PRD Markdown, chương 3–4. Ngày đối chiếu 18/10/2026. https://github.com/HuyTec/CNPM-Multilingual-Audio-Guide-2026-2027/blob/main/docs/en/PRD_Report.md
Tổng story | 31 | Đồng ý | 31 | Không đồng ý | 0 | Chưa duyệt | 0
5 Epic chức năng. Ưu tiên là đề xuất để PO duyệt; chưa ấn định Sprint, story points hoặc người thực hiện.
Story ID | Approve (PO) | Epic PRD / Jira | Tên user story | User story | Tiêu chí nghiệm thu | Truy vết PRD | Ưu tiên đề xuất | Phụ thuộc | Ghi chú của PO
US-01 | Đồng ý | HVP-1 Khám phá và chọn địa điểm | Tìm địa điểm lân cận | Là du khách, tôi muốn xem các điểm tham quan gần mình để chọn điểm đến thuận tiện. | 1. Giải thích và xin quyền khi chưa xác định; lấy tọa độ và accuracy. 2. Tìm trong bán kính 100–500 m, xếp gần trước, hiển thị khoảng cách và nhóm [3–5] gần nhất trước. 3. Không có kết quả: báo trống, cho mở rộng bán kính hoặc tìm thủ công. Thiếu GPS: Mở cài đặt, không chặn cách tìm khác. | FR-01; UC-01 bước 1–8, E1/E2, BR1–3 | Cao | Dữ liệu địa điểm đã kiểm chứng; OS Location
US-02 | Đồng ý | HVP-1 Khám phá và chọn địa điểm | Tìm địa điểm bằng từ khóa | Là du khách, tôi muốn tìm bằng từ khóa để nhanh chóng chọn địa điểm mình quan tâm. | 1. Hiển thị kết quả khớp; chọn kết quả mở chi tiết đúng locationId. 2. Không khớp: Empty State và gợi ý từ khóa khác hoặc địa điểm phổ biến. 3. Dùng được khi từ chối GPS; ngoại tuyến tìm trong Base Content. | FR-02; UC-01 A1/E3, BR3; NFR-04 | Cao | Dữ liệu địa điểm/Base Content
US-03 | Đồng ý | HVP-1 Khám phá và chọn địa điểm | Duyệt địa điểm theo danh mục | Là du khách, tôi muốn duyệt theo danh mục để chọn điểm tham quan phù hợp sở thích. | 1. Chọn danh mục hiển thị đúng các địa điểm; chọn địa điểm mở chi tiết đúng ID. 2. Danh mục rỗng: Empty State và gợi ý danh mục khác hoặc địa điểm phổ biến. 3. Không bắt buộc GPS; duyệt được dữ liệu Base Content khi ngoại tuyến. | FR-02; UC-01 A3/E4, BR2/3; NFR-04 | Cao | Catalog danh mục và địa điểm
US-04 | Đồng ý | HVP-1 Khám phá và chọn địa điểm | Chọn địa điểm trên bản đồ | Là du khách, tôi muốn duyệt bản đồ và chọn marker để mở chi tiết địa điểm muốn khám phá. | 1. Bản đồ hỗ trợ pan/zoom và marker ứng với địa điểm. 2. Chọn marker mở chi tiết đúng locationId; vẫn chọn thủ công khi từ chối GPS. 3. Bản đồ dùng mạng; ngoại tuyến tiếp tục khám phá qua danh sách. | FR-02; UC-01 A2, BR3; NFR-04 | Vừa | Map Service; dữ liệu tọa độ
US-05 | Đồng ý | HVP-1 Khám phá và chọn địa điểm | Nhận gợi ý khi vào khu vực địa điểm | Là du khách, tôi muốn được báo khi vào vùng địa điểm để không bỏ lỡ điểm tham quan gần đó. | 1. Vào geofence hợp lệ: kiểm tra cooldown theo từng địa điểm trước khi báo. 2. Nền: thông báo OS nếu có quyền; tiền cảnh: In-App Banner. Thiếu quyền vị trí không theo dõi geofence. 3. Nội dung báo dùng tên đã kiểm chứng, ngôn ngữ ứng dụng và locationId. | FR-03; UC-05 bước 1–4, A1/A3, E1/E2, BR1–4 | Vừa | OS Geofencing/Notification; dữ liệu cục bộ
US-06 | Đồng ý | HVP-1 Khám phá và chọn địa điểm | Mở địa điểm từ thông báo | Là du khách, tôi muốn chạm thông báo hoặc banner để xem đúng điểm tham quan được gợi ý. | 1. Chọn thông báo/banner mở Location Details theo locationId đính kèm. 2. Không chọn thì không điều hướng. 3. UC-02 tải nội dung theo trigger riêng sau khi mở chi tiết; không tự phát audio. | FR-03; UC-05 bước 5–6, A1/A2, BR2 | Vừa | US-05; đích Location Details
US-07 | Đồng ý | HVP-3 Hướng dẫn và audio | Đọc nội dung hướng dẫn đã duyệt | Là du khách, tôi muốn đọc hướng dẫn đáng tin cậy cho địa điểm đã chọn để hiểu về nơi tham quan. | 1. Nhận locationId, ngôn ngữ hiện tại và mặc định FULL; chỉ hiển thị APPROVED. 2. Online lấy từ server; offline lấy nội dung cơ bản hoặc gói đã cài. 3. Không có nội dung được duyệt: thông báo đang cập nhật và vô hiệu hóa Listen. | FR-04; UC-02 luồng chính, E2, BR1 | Cao | Location Details; nội dung APPROVED
US-08 | Đồng ý | HVP-3 Hướng dẫn và audio | Đổi ngôn ngữ hướng dẫn | Là du khách, tôi muốn đổi ngôn ngữ hướng dẫn để đọc và nghe bằng ngôn ngữ phù hợp. | 1. Đổi ngôn ngữ giữ nguyên locationId và FULL/SHORT. 2. Thiếu bản dịch: thông báo, tìm APPROVED theo thứ tự ngôn ngữ chọn, EN, VI. 3. Không còn nội dung được duyệt thì xử lý như UC-02 E2. | FR-04; UC-02 A1/E1/E2, BR2 | Cao | US-07; danh sách ngôn ngữ hỗ trợ
US-09 | Đồng ý | HVP-3 Hướng dẫn và audio | Chọn hướng dẫn đầy đủ hoặc tóm tắt | Là du khách, tôi muốn chọn FULL hoặc SHORT để đọc lượng thông tin phù hợp thời gian của mình. | 1. Mặc định FULL; chọn SHORT tải scriptType tương ứng. 2. Đổi chế độ giữ nguyên địa điểm và ngôn ngữ; chỉ cung cấp APPROVED. 3. Thiếu nội dung xử lý theo UC-02 E1/E2. | FR-04; UC-02 A2, E1/E2 | Cao | US-07; kịch bản FULL/SHORT
US-10 | Đồng ý | HVP-3 Hướng dẫn và audio | Nghe audio hướng dẫn | Là du khách, tôi muốn phát audio của hướng dẫn đang xem để nghe thuyết minh khi tham quan. | 1. Chọn Play sau khi có script hợp lệ; ưu tiên audio tạo sẵn nếu dùng được. 2. Audio khớp locationId, languageCode và scriptType đang hiển thị. 3. Hiển thị Playing và vị trí phát; không tự phát chỉ vì mở chi tiết. | FR-05; UC-03 luồng chính, BR1/2 | Cao | US-07–09; audio tương ứng
US-11 | Đồng ý | HVP-3 Hướng dẫn và audio | Điều khiển phiên nghe | Là du khách, tôi muốn tạm dừng, nghe tiếp, tua và đổi tốc độ để chủ động theo dõi hướng dẫn. | 1. Pause/Resume giữ đúng vị trí phát. 2. Tua tiến/lùi và đổi tốc độ cập nhật ngay trạng thái phiên nghe. | FR-05; UC-03 A1 | Cao | US-10
US-12 | Đồng ý | HVP-3 Hướng dẫn và audio | Nghe bằng TTS khi audio không dùng được | Là du khách, tôi muốn nghe giọng đọc dự phòng để tiếp tục nghe khi audio bị thiếu hoặc lỗi. | 1. Audio không tìm thấy hoặc không phát được thì dùng OS TTS. 2. TTS đọc scriptText đã tải bởi UC-02, đúng nội dung/ngôn ngữ đang dùng. 3. Ngoại tuyến dùng script đã có và giọng TTS thiết bị phù hợp. | FR-05; UC-03 E1, BR1/2; NFR-04 | Cao | US-07/10; OS TTS và giọng phù hợp
US-13 | Đồng ý | HVP-3 Hướng dẫn và audio | Giữ phiên nghe khi bị gián đoạn | Là du khách, tôi muốn giữ vị trí đang nghe khi có cuộc gọi hoặc ứng dụng khác chiếm âm thanh để tiếp tục sau đó. | 1. Mất audio focus thì tạm dừng và lưu vị trí hiện tại. 2. Khi audio focus trở lại, có thể nghe tiếp từ vị trí đã lưu. | FR-05; UC-03 E2 | Cao | US-10; cơ chế audio focus của OS
US-14 | Đồng ý | HVP-4 Trải nghiệm ngoại tuyến | Dùng nội dung cơ bản ngay khi ngoại tuyến | Là du khách, tôi muốn có sẵn nội dung cơ bản sau khi cài ứng dụng để tham quan ngay cả khi không có mạng. | 1. Cài mới đã có dữ liệu địa điểm và hướng dẫn cơ bản; không bắt tải gói trước. 2. Tìm/duyệt danh mục, đọc hướng dẫn và nghe audio sẵn có hoặc TTS dùng dữ liệu cục bộ. 3. Nội dung cơ bản được bảo vệ khỏi thao tác xóa. | FR-06/08; UC-04 tiền điều kiện, BR-01; NFR-04 | Cao | Gói Base Content đã kiểm chứng; module đọc/phát cục bộ
US-15 | Đồng ý | HVP-4 Trải nghiệm ngoại tuyến | Kiểm tra phiên bản và cập nhật nội dung | Là du khách, tôi muốn biết nội dung đã cài có bản mới hay chưa để quyết định cập nhật. | 1. Hiển thị nội dung và phiên bản đã cài; khi có mạng so sánh gói APPROVED mới hơn. 2. Có bản mới: hiển thị nội dung thay đổi và dung lượng cần tải. 3. Không có bản mới: báo đã cập nhật, không thay đổi dữ liệu. | FR-06; UC-04 bước 1–3, A1, BR-03 | Cao | Phiên bản cục bộ; server gói đã xuất bản
US-16 | Đồng ý | HVP-4 Trải nghiệm ngoại tuyến | Cập nhật gói nội dung an toàn | Là du khách, tôi muốn cài bản cập nhật đã kiểm chứng để có nội dung mới mà không mất bản đang sử dụng nếu có lỗi. | 1. Chỉ tải khi xác nhận và đủ bộ nhớ; hiển thị tiến độ. 2. Xác minh gói APPROVED, cài nguyên tử dữ liệu/script/audio tương ứng rồi lưu phiên bản. 3. Hủy/thiếu bộ nhớ/gói lỗi giữ bản cũ. Mất mạng bỏ dữ liệu tải dở và cho tải lại sau. | FR-07/08; UC-04 bước 4–7, A3, E1–3, BR-02/04 | Cao | US-15; manifest/checksum/chữ ký gói
US-17 | Đồng ý | HVP-4 Trải nghiệm ngoại tuyến | Tải thêm nội dung tùy chọn | Là du khách, tôi muốn chọn tải thêm gói nội dung tùy chọn để chuẩn bị cho những địa điểm khác. | 1. Chọn gói tùy chọn đã xuất bản và xem dung lượng trước khi xác nhận tải. 2. Gói được kiểm tra/cài an toàn như cập nhật; không dùng DRAFT/PENDING_REVIEW. 3. Hủy hoặc thất bại không làm mất nội dung đã cài. | FR-06/07; PRD §2.1; UC-04 mục tiêu, BR-02/04 | Vừa | US-16; danh mục gói tùy chọn từ server
US-18 | Đồng ý | HVP-4 Trải nghiệm ngoại tuyến | Xóa nội dung tùy chọn đã tải | Là du khách, tôi muốn xóa nội dung tải thêm không còn cần để giải phóng bộ nhớ. | 1. Chỉ liệt kê nội dung tùy chọn được phép xóa; hỏi xác nhận. 2. Xác nhận thì xóa phần đã chọn và cập nhật trạng thái; hủy không đổi dữ liệu. 3. Không xóa Base Content; thao tác không yêu cầu mạng. | FR-08; UC-04 A2, BR-01 | Cao | Phân biệt Base Content và nội dung tùy chọn
US-19 | Đồng ý | HVP-5 Quản lý nội dung | Tìm và mở địa điểm cần biên tập | Là Content Admin, tôi muốn chọn địa điểm hiện có hoặc tạo mới để bắt đầu biên tập đúng nội dung. | 1. Hiển thị danh sách địa điểm cho Admin có quyền. 2. Chọn địa điểm tải đúng dữ liệu vào form; Thêm mới mở form mới. | FR-09; UC-06 bước 1–2, A2 | Cao | Phiên Admin được xác thực/phân quyền bên ngoài
US-20 | Đồng ý | HVP-5 Quản lý nội dung | Tạo và sửa thông tin địa điểm | Là Content Admin, tôi muốn nhập thông tin địa điểm để cung cấp dữ liệu nhận diện và vị trí chính xác. | 1. Biên tập tên bản địa hóa, danh mục, latitude, longitude và geofenceRadius. 2. Form sửa hiển thị dữ liệu hiện có; lưu không làm mất các nội dung không chỉnh sửa. 3. Bản đã xuất bản vẫn phục vụ Mobile trong khi bản thay thế chờ duyệt. | FR-09; UC-06 bước 3–4, A2, BR4 | Cao | US-19; danh mục/ngôn ngữ đã cấu hình
US-21 | Đồng ý | HVP-5 Quản lý nội dung | Biên tập kịch bản đa ngôn ngữ | Là Content Admin, tôi muốn viết kịch bản FULL/SHORT cho từng ngôn ngữ để du khách nhận đúng nội dung. | 1. Biên tập kịch bản theo từng ngôn ngữ và FULL/SHORT. 2. Mỗi kịch bản gắn locationId + languageCode + scriptType. 3. Sửa một kịch bản giữ các biến thể khác. | FR-09; UC-06 bước 5–6, BR3 | Cao | US-19/20; ngôn ngữ hỗ trợ
US-22 | Đồng ý | HVP-5 Quản lý nội dung | Upload và nghe thử audio tương ứng | Là Content Admin, tôi muốn tải và nghe thử audio theo kịch bản để kiểm tra nội dung trước khi gửi duyệt. | 1. Audio gắn đúng địa điểm/ngôn ngữ/FULL hoặc SHORT; có nghe thử. 2. Kiểm tra định dạng; file sai/lỗi upload hiển thị lỗi, giữ form và cho chọn lại/thử lại. 3. Thay audio một ngôn ngữ không ghi đè dữ liệu khác. | FR-09; UC-06 bước 7–10, E1, A2, BR3 | Cao | US-21; dịch vụ lưu audio
US-23 | Đồng ý | HVP-5 Quản lý nội dung | Lưu nội dung đang soạn thành nháp | Là Content Admin, tôi muốn lưu bản nháp chưa hoàn thiện để tiếp tục biên tập vào lần sau. | 1. Save Draft lưu DRAFT kể cả chưa đủ trường bắt buộc. 2. Bản nháp không được cung cấp cho Mobile; ghi updatedBy và updatedAt. 3. Nếu có bản published, lưu nháp không thay thế bản đó. | FR-10/11; UC-06 A1, BR1/2/4 | Cao | US-20/21; dữ liệu làm việc
US-24 | Đồng ý | HVP-5 Quản lý nội dung | Gửi nội dung hợp lệ để chờ duyệt | Là Content Admin, tôi muốn gửi nội dung đã hoàn thiện để bên duyệt xem xét trước khi xuất bản. | 1. Kiểm tra tên, danh mục, tọa độ và bán kính; thiếu/sai thì chặn gửi, chỉ rõ trường và giữ form. 2. Hợp lệ thì lưu PENDING_REVIEW, updatedBy và updatedAt. 3. Không tự chuyển APPROVED hoặc xuất bản; giữ bản published đang dùng. | FR-10/11; UC-06 bước 11–13, E2, BR1/2/4 | Cao | US-20/21; Content Publication Service bên ngoài
US-25 | Đồng ý | HVP-5 Quản lý nội dung | Sửa nội dung cũ hoặc bị trả về | Là Content Admin, tôi muốn sửa nội dung hiện có hoặc REJECTED để lưu nháp hay gửi duyệt lại mà không gián đoạn bản đang phục vụ. | 1. Tải bản hiện có, chỉnh phần cần thay; giữ những dữ liệu khác. 2. Nội dung REJECTED có thể sửa rồi lưu DRAFT hoặc gửi lại PENDING_REVIEW. 3. Ghi người/thời điểm cập nhật; giữ bản published đến khi bản thay thế được duyệt và xuất bản. | FR-10/11; UC-06 A2, BR4 | Cao | US-23/24; nhận trạng thái từ dịch vụ xuất bản
US-26 | Đồng ý | HVP-6 Thống kê và phản hồi | Xem bốn chỉ số sử dụng theo kỳ | Là System Admin hoặc PO, tôi muốn xem thống kê sử dụng theo thời gian để đánh giá trải nghiệm hướng dẫn. | 1. Mặc định 30 ngày; đổi kỳ thì tải lại dữ liệu. 2. Có Total Playbacks, Top Locations, Language Distribution và Offline/Online Usage Ratio. 3. Kỳ không có dữ liệu hiển thị Empty State thay biểu đồ. | FR-12; UC-07 bước 1–2, A1/E1, BR1/3 | Cao | Phiên Admin có quyền; dữ liệu analytics bên ngoài
US-27 | Đồng ý | HVP-6 Thống kê và phản hồi | Xem danh sách phản hồi | Là System Admin hoặc PO, tôi muốn xem danh sách phản hồi gần đây để biết các vấn đề và đề xuất của du khách. | 1. Danh sách có category, content, rating và status; hỗ trợ phân trang. 2. Không có bản ghi trong kỳ/bộ lọc thì hiển thị Empty State. | FR-13; UC-07 bước 3, E1 | Cao | Admin có quyền; nguồn feedback bên ngoài
US-28 | Đồng ý | HVP-6 Thống kê và phản hồi | Lọc phản hồi theo nhu cầu xử lý | Là System Admin hoặc PO, tôi muốn lọc phản hồi theo danh mục và trạng thái để tập trung vào công việc cần xử lý. | 1. Lọc theo category và status, chỉ hiển thị bản ghi khớp. 2. Không khớp thì Empty State; xuất báo cáo áp dụng bộ lọc đang bật. | FR-13/14; UC-07 A2/A3, E1 | Cao | US-27
US-29 | Đồng ý | HVP-6 Thống kê và phản hồi | Xem chi tiết phản hồi | Là System Admin hoặc PO, tôi muốn mở một phản hồi để hiểu đầy đủ nội dung và đánh giá trước khi xử lý. | 1. Chọn bản ghi mở đúng nội dung, rating, category và trạng thái hiện tại. 2. Thông tin chi tiết ứng với đúng feedbackId đã chọn. | FR-13; UC-07 bước 4 | Cao | US-27
US-30 | Đồng ý | HVP-6 Thống kê và phản hồi | Cập nhật tiến độ xử lý phản hồi | Là System Admin hoặc PO, tôi muốn cập nhật trạng thái phản hồi để theo dõi quá trình xử lý đến khi hoàn tất. | 1. Chỉ chuyển NEW sang IN_REVIEW rồi RESOLVED; không bỏ bước hoặc mở lại RESOLVED. 2. Lưu trạng thái mới và thời điểm cập nhật; chỉ Admin có quyền thao tác. | FR-13; UC-07 bước 5, BR1/2; FR-13 §3.5 | Cao | US-29
US-31 | Đồng ý | HVP-6 Thống kê và phản hồi | Xuất báo cáo thống kê và phản hồi | Là System Admin hoặc PO, tôi muốn xuất báo cáo Excel để tổng hợp và chia sẻ kết quả của kỳ đang xem. | 1. Xuất .xlsx chứa thống kê và phản hồi theo kỳ hiện tại, áp dụng bộ lọc phản hồi. 2. Xuất lỗi thì báo lỗi và cho thử lại; không thay đổi dữ liệu đã lưu. | FR-14; UC-07 A3/E2 | Vừa | US-26/28; quyền tải báo cáo